موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

«نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری»

طرح‌نامه پژوهشی

# عنوان پژوهش

مستندسازی تجربه نظام پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه

(دانش سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری)

# پیشنهاد دهنده

مسعود کسرائی‏نژاد

# بيان مسئله

حقوق بازنشستگان کشوری از ابتدا از طریق ذیحساب دستگاههای اجرایی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت مشترک در استانها و از سال 1377 نیز توسط ذیحسابی دستگاههای اجرایی با دریافت علیالحساب از صندوق پرداخت گردیده است؛ واریز حقوق بازنشستگان توسط برخی ذیحسابان حتی پس از دریافت علیالحساب، تا ده روز با تأخیر انجام میشد و این مسئله منجر به نارضایتی گروههای مختلفی از بازنشستگان شده بود. طرح پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی در تمام استانها از اواخر سال 1394 آغاز شد و با اجرای آن حقوق بازنشستگان و موظفین در کلیه استانهای کشور به طور همزمان پرداخت میشود.

مسئله این پژوهش بررسی ابعاد مختلف و آموختههای حاصل از پیادهسازی این نظام در صندوق بازنشستگی کشوری است، بدون شک چنین طرحی با مشکلات خاصی روبهرو بوده که با اقدامات ابتکاری برطرف شدهاند. ثبت تجربه مدیران و افراد مرتبط با این مسئله و بررسی بیطرفانه آنان منجر به استخراج فرآیندها و آشکارسازی اقدامات نهانی خواهد شد که در نگاه کلان آن را دانش سازمانی میخوانند. تولید و ترویج دانش درونسازمانی بهعنوان زیرساخت موفقیت و محرک سرعت پیشرفت سازمان، منجر به افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات و رضایت بازنشستگان محترم خواهد شد که این مهم همان دغدغه اصلی پژوهش است.

# تعاريف و مفاهيم واژگان پژوهش

- نظام پرداخت مستقیم: منظور حذف واسطهها و پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان محترم توسط صندوق بازنشستگی کشوری است.

- دانش سازمانی: نکات و اطلاعات حاصل از پژوهش و مطالعه تجربیات درونی که برای سازمان دارای ارزش است.

# اهميت و ضرورت پژوهش

افزایش کارایی و اثربخشی از مهمترین اهداف مدیران است؛ فرآیندها و روشها، یکی از بخشهاییاند که نرخ اتلاف بالایی داشته و معمولاً منجر به هدررفت منابع سازمانی میشوند، پرداخت حقوق بازنشستگی فرآیند اصلی و پرمخاطب صندوقهای بازنشستگی بوده که سرعت و دقت در آن دو عامل کلیدی و حائز اهمیت محسوب میشوند؛ پیادهسازی موفق نظام پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی منجر به بهبود این فرآیند و رضایت بازنشستگان شده است، از این رو ثبت تجربه مربوط به آن جهت استفاده در دیگر فرآیندها (و جلوگیری از کسب دانش به روش آزمونوخطا) از اهمیتویژهای برخوردار است.

دانش درون سازمانی، تجارب پنهانی هستند که گاهی بخشی از آنان سینهبهسینه میان مدیران منتقل میشود. در این فرآیند از سویی همه دانش منتقل نشده و آنچه منتقل میشود نیز با فرسایش زمانی و فردی به مرور از بین رفته یا به کلی دگرگون میشود و از سوی دیگر در صورتی که تجربه، توسط خود اشخاص به صورت مکتوب و مستند درآید، دچار قضاوتهای ناخودآگاه شده و ایرادات آن یا ثبت نمیشوند یا به گونهای مطرح میشوند که هر خوانندهای آنان طبیعی میخواند، بنابراین دانش درونسازمانی موثر باید دور از قضاوت شخص و با نگاه بیرونی ثبت گردد و این نکته اهمیت این پژوهش را برجسته مینماید.

# اهداف پژوهش

- ثبت تجربه استقرار نظام پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

- جمعبندی این تجربه به عنوان زیربنای اقدامات آینده جهت جلوگیری از آزمونوخطا و کمک به افزایش کارایی و اثر بخشی اقدامات سازمانی.

# پرسش‌های محوری پژوهش

پرسش اصلی این پژوهش ثبت تجربه اجرای نظام پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه است با این وجود دغدغه محققین در ثبت این پژوهش پیرامون موضوعاتی مطرح است که پرسشهای محوری پژوهش و سرخطهای گفتوگو در جلسات مصاحبه نیز محسوب میگردد. این پرسشها به شرح زیر میباشند:

- ماهیت نظام

- نظام پرداخت مستقیم به چه معناست؟

- تفاوتهای پرداخت حقوق بازنشستگان قبل و بعد از استقرار این نظام چه هستند؟

- آیا برآوردی از منافع و هزینههای اقتصادی استقرار این نظام برای سازمان انجام شده است؟

- افراد و شخصیتها

- نخستین بار این برنامه توسط چه کسی مطرح شد؟

- آیا تحرکات فردی در سازمانها برای مخالفت یا موافقت با اجرای این طرح وجود داشت؟

- ذینفعان نظام قدیم و نظام جدید چه کسانی هستند؟

- سازمان و جغرافیای طرح

- واکنش سازمانها به طرح ایده اجرای نظام مستقیم پرداختها چه بود؟

- کدام استان و کدام سازمان در اجرای طرح پیشرو بودند؟ (به صورت داوطلبانه و همکارانه)

- اولین استان و سازمان اجرای طرح کدام بودند و با چه معیاری انتخاب شدند؟

- آیا برای اجرای طرح از منظر زمانی، فنی و جغرافیایی برنامهریزیهای خاصی صورت گرفته و طرح جامع مشخصی وجود داشت؟

- در صورت وجود برنامه آیا تعهد سازمانی به اجرای دقیق آن وجود داشت و بندهای آن رعایت میشدند؟

- مسائل سازمانی

- آیا ستاد ویژه پیادهسازی نظام پرداخت مستقیم در سازمان شکل گرفت؟ واحد خاصی مسئولی این کار شد یا تقسیم کار فردی میان چهرههای خاص ایجاد شد؟

- موانع اجرای طرح در زمان طرح ایده چه بودند؟

- آیا طرح در حین اجرا با وقفههای کوتاه و بلندمدت مواجه شد؟ در چه زمان و به چه دلیل؟

- در دوران اجرایی شدن، طرح با چه مشکلاتی روبهرو شد؟

- هماهنگی با بانکها، شبکههای استانی، سازمانها و سایر ذینفعان چگونه انجام شد؟ آیا ستاد ویژهای شکل گرفت؟

- طراحی نرمافزاری در ابتدای پروژه چطور و توسط چه شخص یا گروهی صورت گرفت؟

- آیا زیرساختهای فنی جهت پیادهسازی نظام فراهم بود، یا در این خصوص اقدامات ویژهای صورت گرفت؟

- تقسیم کار درون سازمانی برای پیادهسازی نظام به چه صورت بود؟

# واحدهای مرتبط با موضوع

واحدهای پیشفرض جهت همکاری و انجام مصاحبه به شرح زیر میباشند.

- اداره کل درآمد-هزینه

- اداره کل فنی

- دفتر برنامهریزی و مدیریت سیستمها

- امور مالی

- شرکت بهور

- چند نفر از مدیران استانها

این فهرست و اشخاص مورد نظر لازم است با مشورت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا تکمیل و نهایی گردد.

- پيشينه پژوهش

میکائیل عظیمی (1396) در کتاب «سرگذشت یک صندوق» به مستندسازی تجارب مدیران صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته است. در این پژوهش تاریخ صندوق بازنشستگی کشوری به بخشهای مختلفی در بازههای زمانی متفاوت تقسیم شده و در این میان به مسئله نظام پرداخت مستقیم مستمریها نیز اشاراتی شده است.

در کتاب تاریخ شفاهی صندوق بازنشستگی کشوری نیز طی گفت و گو با مدیران عامل صندوق بازنشستگی کشوری به ابعاد مختف نظام پرداخت حقوق بازنشستگی پرداخته شده است.

# قلمرو سازماني و محدوده مکاني و زماني پژوهش

قلمرو سازمانی: صندوق بازنشستگی کشوری.

محدوده مکانی: قلمرو مکانی تحقیق از منظر پیادهسازی طرح موضوع پژوهش ملی است، مصاحبهها احتمالاً در شهر تهران انجام خواهند شد و در صورتی که نیاز به مصاحبه با فردی خارج از تهران و شهرهای اطراف باشد این گفت و گو به صورت تماس صوتی و تصویری صورت خواهد گرفت، مگر مورد خاصی پیش آید که در پیشفرض پژوهش این مسئله وجود ندارد، از این رو محدوده مکانی اجرای طرح را میتوان استان تهران نامید.

محدوده زمانی: فرض پژوهش توجه بیشتر و تمرکز صندوق بازنشستگی بر مسئله پرداخت مستقیم حقوق در دهه 80 و 90 است با این وجود تا آنجا که تاریخ شفاهی یاری کند به گذشته برخواهیم گشت.

# روش انجام پژوهش

اهمیت این پژوهش بیش از اشخاص و سازمانها به موضوع آن اختصاص دارد، از این رو این پژوهش در دسته پژوهشهای «موضوع محور» در میان پروژههای مستندسازی تاریخ شفاهی محسوب شده و اشخاص مخاطب گفتوگو پیرامون موضوع پژوهش تعیین خواهند شد.

# روش گردآوری اطلاعات

انجام 15 گفت و گوی تخصصی با مدیران و افراد متخصص که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی با ابعاد مختلف اجرای نظام پرداخت مستقیم مستمری و وظیفه در صندوق بازنشستگی کشوری داشتهاند.

# روش تجزیه‌وتحلیل

گفت و گوها پیاده شده و پس از دو نوبت ویرایش توسط شخص پیاده کننده و ویراستار جهت انجام ویرایش نهایی برای فرد مصاحبه شده ارسال خواهد شد.

پس از دریافت نکات ویرایشی افراد، یک نوبت ویرایش نهایی توسط مجری طرح جهت همسانی شکلی مصاحبهها و رفع ایرادات احتمالی انجام خواهد شد.

از هر مصاحبه نکات ویژه استخراج شده و در نهایت جمعبندی پژوهش تدوین خواهد شد.

# جامعه آماري و حجم نمونه‌هاي مورد نياز پژوهش (در صورت لزوم)

مدیران و افراد مرتبط

# خروجي‌هاي پژوهش و کاربرد آن

- متن مستند مصاحبههای انجام شده با مدیران و افراد مرتبط.

- کتاب «نظام پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه (مستندسازی دانش سازمانی صندوق بازنشستگی کشوری)»

# محدوديت‌هاي انجام پژوهش

تعداد مصاحبه و میزان همکاری افراد در مصاحبهها.

# رئوس شرح خدمات پژوهش

- انجام مصاحبههای تخصصی

- ارائه گزارش نهایی.

#### گزارش‌های خروجی هر مرحله از مطالعه

#### جدول 1- شرح خدمات (به تفکيک مراحل و فعالیت‌ها و خروجي‌ها)

| #### مراحل | #### عنوان مرحله | #### بندهای مرتبط #### در شرح خدمات | #### سهم از کل (درصد) | #### خروجی هر مرحله | #### مدت زمان اجرا (ماه) | #### زمان ارائه گزارش مرحله |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### اول | #### هماهنگی مقدماتی | شناسایی افراد و انجام هماهنگیهای اولیه | 10 | فهرست افراد و برنامه زمانی | 1 | - |
| #### دوم | #### جلسات گفت و گو | - برگزاری جلسات گفت و گو - پیادهسازی و ویرایشهای مرتبط | 60 | گزارش | 2 | 3 ماه بعد از قرارداد |
| #### سوم | #### گزارش نهایی | #### جمعبندی مراحل و تدوین گزارش نهایی | 30 | گزارش | 1 | 5 ماه بعد از قرارداد |

# زمان انجام مطالعه

زمان لازم برای انجام طرح در مجموع  5 ماه برآورد میشود با توجه به پیوستگی فرآیند کار، مراحل از نظر دنبابه داری تداخل چندانی باهم ندارند اما با توجه به زمان بر بودن هماهنگی با افراد در خصوص مصاحبه و ویرایش نهایی متون یک ماه از این مرحله به صورت همزمان با دو مرحله دیگر در نظر گرفته شده است تا مدت زمان لازم برای طرح 4 ماه اعلام گردد، برنامه مرحله‌بندی مطالعه به شرح جدول زیر خواهد بود.

جدول 2- برنامه زمان‌بندی انجام مراحل بر اساس شرح خدمات

| #### مراحل | #### عنوان مرحله | #### ماه اول |  | #### ماه دوم | #### ماه سوم | #### ماه چهارم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### اول | #### شناسایی مخاطبان و انجام هماهنگیها |  |  |  |  |  |
| #### دوم | #### انجام مصاحبهها و امور مرتبط |  |  |  |  |  |
| #### سوم | #### تنظیم گزارش نهایی |  |  |  |  |  |

# مشخصات تیم علمی انجام مطالعه

اعضای تیم پژوهش به شرح زیر میباشند.

جدول 3- مشخصات گروه علمی و اجرائی انجام پژوهش

| #### ردیف | #### نام و نام خانوادگی | #### رشته تحصیلی | #### سطح تحصیلات | #### تخصص | #### مسئولیت در طرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### مسعود کسرائی‏نژاد | #### اقتصاد | #### کارشناسی ارشد | #### اقتصاد انرژی (دارای سابقه پژوهش در حوزه تأمین اجتماعی) | #### مجری |
| #### 2 | #### فرزانه کسرائی‏نژاد | #### زبان انگلیسی | #### کارشناسی ارشد | #### ادبیات انگلیسی (دارای آشنایی با صندوقهای بازنشستگی خارجی به‌واسطه ترجمه متون) | #### همکار (بخش پیادهسازی و ویرایش متون) |

- هزینه‌های انجام پژوهش

  - هزینه‌های مدیریت و کارشناسی

| ردیف | عنوان هزینه | توضیحات | مبلغ (هزار تومان) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مصاحبهها | 15 جلسه مصاحبه و هماهنگیهای ابتدا تا انتهای فرآیند | 1800 |
| 2 | پیادهسازی مصاحبهها | 30 ساعت مصاحبه صوتی | 1600 |
| 3 | ویرایش یکم و دوم متون | 15 مصاحبه پیاده شده | 1500 |
| 4 | تنظیم گزارشات | دو مرحله گزارش ابتدایی و نهایی (استخراج نکات از مصاحبه، جمعبندی، تدوین و ویرایشهای مربوطه) | 3000 |
| 5 | جمع هزینههای پرسنلی (حدود 360 نفر ساعت برآوردی) |  | 7900 |

  - هزینه‌های اجرائی و مصرفی

هزینههای تردد: 500 هزار تومان

هزینه چاپ گزارشها و اسناد در حین انجام پژوهش: 300 هزار تومان

  - سایر هزینهها

هزینههای پیشبینی نشده: 800 هزار تومان

  - جمع کل هزینهها:

| ردیف | عنوان هزینه | مبلغ هزینه (هزار تومان) |
| --- | --- | --- |
| 1 | پرسنلی | 7900 |
| 2 | اجرایی و مصرفی | 800 |
| 3 | پیش بینی نشده | 800 |
| 4 | جمع کل هزینهها | 9500 |

* هزینهها برآورد حدودی بوده و مبلغ مورد نظر مؤسسه مورد تأیید مجری خواهد بود.

- شرح خدمات.

- شناسایی مدیران و افراد مرتبط با نظام پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

- انجام مصاحبه پیادهسازی متون و انجام ویرایشهای مربوطه.

- تنظیم متن گزارش نهایی.

- پیوست: شرح سوابق علمی، پژوهشی و اجرائی مجری

  - سوابق علمی (آموزشی)

- کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه علامه طباطبایی؛ معدل: 18.00؛ 1394

- کارشناسی اقتصاد صنعتی از دانشگاه علامهطباطبایی؛ معدل: 18.17؛ 1392

- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه فنی، اقتصادی و زیست محیطی ساخت نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت.

  - سوابق علمی (انتشارات)

- همکاری در کتاب تاریخ صنعت گاز مایع؛ نشر کویر؛ 1394

- ترجمه کتاب: نظام بازنشستگی کارکنان دولت در کشورهای منتخل؛ نشر یزدا؛ 1395

- کتاب همایش: راهکارهای خروح اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی.

- رتبه بندی اجرایی سامانه CCHP از منظر شاخصهای کمی و کیفی؛ فصلنامه پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران؛ 1397

- بهینه یابی مکانی احداث نیروگاه برق کوچک مقیاس؛ فصلنامه پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران؛ 1395

- بررسی ابعاد ساز و کار توسعه پاک و جایگاه آن در صنعت برق ایران؛ فصلنامه ترویجی انسان و محیط زیست؛  در نوبت چاپ

- چهار عنوان مقاله همایشی و چهار عنوان کتابچه و گزارشهای کارشناسی

  - سوابق پژوهشی (پروژهها)

- مجری پروژه مطالعه میدانی کاربرد گاز مایع در خودرو؛ شرکت ارساپاسارگاز؛ 1397

- مجری پروژه بررسی تحلیلی صنایع مزیتدار با رویکر استخراج بازارهای هدف ؛ بانک تجارت؛ 1396

- مجری پروژه تعیین هزینه همسطح شده تولید برق فناوریهای مختلف؛ پژوهشگاه نیرو؛ 1395

- مجری طرح توسعه کسب و کار؛ صنایع پلاستیک بشیری؛ 1393

- همکار پروژه بررسی اولیه ایجاد زنجیره ارزش تولید ماژول فتوولتائیک و سیلیکونی در ایران؛ پژوهشگاه نیرو؛ 1397

- همکار پروژه برنامه ریزی راهبردی و تعیین چارچوبهای مطالعاتی گروه اقتصاد برق و انرژی؛ پژوهشگاه نیرو؛ 1397

- همکار پروژه مستند سازی تاریخ سازمان بازنشستگی کشوری؛ صندوق بازنشستگی کشوری؛ 1396

- همکار پروژه شناسایی مزیتهای پایدار برای توسعه کسب و کار در شهر چابهار؛ بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان؛ 1396

- همکار پروژه تدوین سند چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی؛ سازمان بنادر و دریانوردی؛ 1395

- همکار پروژه توسعه کسب و کار سبز در استان لرستان؛ بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان؛ 1395

- همکار پروژه گذشته حال و آینده گاز مایع؛ شرکت ارساپاسار گاز؛ 1394

- همکار پروژه تدوین سند توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری استان لرستان؛ موسسه راهبرد اندیشه؛ 1390

  - سوابق اجرایی

- مدیر پروژه مالیات کربن و تأثیر آن بر شاخصهای کلان اقتصاد ایران؛ دانشگاه آزاد اسلامی-پژوهشگاه نیرو؛ 1398

- کارشناس پروژهای پژوهشگاه نیرو؛ از 1396 تا کنون

- مسئول دفتر رئیس و همکار اجرایی قطب علمی اقتصاد توسعه ایران؛ 94-1392

- همکاری با موسسه فرهنگی هنری انتشار سبز آفتاب در امور اجرایی, 94-1389

- همکاری با شرکت آفتاب سامان تجارت در سنجش عملکرد دستگاههای کارتخوان؛ 1395

- همکاری با شرکت کاسترول در پروژه شناخت بازار؛ 1389

- دبیر انجمن علمی دانشجویی اقتصاد انرژی و محیط زیست؛ 1394

- دبیر انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامهریزی؛ 1393

- نائب دبیر انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامهریزی؛ 1392

- عضو شورای فرهنگی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی؛ 94-1392

- مدیر مسئول و سردبیر نشریه تراز؛ 1392

- سردبیر نشریه سکوی سبز؛ 1394

- دبیر همایش و همکاری در همایشهای مختلف، دانشگاه علامه طباطبایی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...؛ 94-1388.

منبع: اقدامات پیشگامانه صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه امور مالی، گفت و گو با حسین بخشیزاده، ماهنامه ثمر شماره 319، فروردین و اردیبهشتماه 1396، صص 11-10.

# منبع: کتاب Knowledge-Based Software Engineering؛  نوشته  M. Virvou و T. Nakamura.

منبع: کتاب سرگذشت یک صندوق، میکائیل عظیمی، 1396، نشر کویر.

منبع: کتاب تاریخ شفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، میکائیل عظیمی، 1396، نشر کویر.